Organisation de notre marche du 19 Septembre 2015 à Montmélian (Savoie).

1. Définition du **thème** et du **nom** de la marche.

Au départ nous avions prévu une manifestation plus sportive avec deux circuits de difficultés différentes. Cela impliquait une logistique beaucoup trop importante. De même nous pensions vendre des plateaux saucisses patates en fin de circuit , qui , certes, nous aurait rapporté des sous, mais aurait détourné un nombre important de personnes de la marche : Nous avons opté pour un seul circuit et préféré demander à la municipalité qu’elle offre un pot aux participants et aux spectateurs.

1. Définition du **parcours** d’environ 3km dans les rues de la ville, et de son horaire. Une vingtaine de « stations » autour de panneaux portant des citations pacifistes (ou non : par ex intervention de Eisenhower sur les menaces des lobbies « militaro Industriels »), permettaient aux manifestants de se regrouper.

Prévoir un repli en cas de mauvais temps, pour les prises de parole et le pot.

1. Demande d’**autorisation** à la mairie qui nous l’a délivrée de son propre chef. (l’année précédente un lâcher de ballons avait nécessité un courrier à la préfecture). De même, la mairie, compte tenu de la nature de la manif, n’a pas jugé nécessaire de mobiliser la gendarmerie pour sécuriser la voirie.
2. Vérifier la couverture de l’**assurance** de l’association.
3. **Publicité** : Tirer, distribuer et coller affiches et affichettes. (sortie du cinéma, et des écoles). Mobiliser les comités voisins (malheureusement, ils avaient des actions en même temps, on aurait pu mieux s’organiser…)

Demander à chaque adhérent qu’il envoie l’affiche sur tout leur fichier mail.

Demander à la mairie qu’elle fasse paraître la marche sur le bulletin et panneau électronique de la ville.

Demander au correspondant un encart dans le journal local.

Les radios locales relaient aussi volontiers l’info.

1. Confection des **panonceaux** et fixation sur différents supports (la mairie accorde volontiers son accord, si l’affichage est très provisoire). Nous avons emprunté des bannières aux comités voisins.
2. Préparation d’une **conclusion** ludique (questionnaire) et d’une allocution.
3. Faire intervenir d’autres associations. (Cette année la chorale a interprété « le canon de la paix »,  « Potemkine » et « Hiroshima ». Une autre fois, le groupe Hip Hop local avait fait une démonstration)

Il faisait beau, cela s’est très bien passé sans anicroche, mais nous n’avions pas prévu d’autres activités, adultes et enfants (accompagnés) , dans la commune et aux alentours, qui ont eu lieu en même temps, et nous avons été un peu déçu du nombre de participants, une bonne soixantaine.